## Tabella art. 3
AMBITI DI INTERVENTO | Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria) | Cofinanziamento interventi |  | Numero interventi/ linee di azione
|  | Altre risorse Pubbliche | Ammontare complessivo investimenti
Digitalizzazione | 90000000 | 8000000 | 98000000 | 2
Totale Assegnazione FSC 21-27 | 90000000 |  | 98000000 | 2

## A1_Procedurale
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Sottosegretatio alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale Allegato A1 - Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREA TEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[9 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02CONNETTIVITÀ DIGITALE | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | Linea di azione | ESTENSIONE PIANO ITALIA 5G BACKHAULING | 71000000 | 71000000 | NO | 1 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2028
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02CONNETTIVITÀ DIGITALE | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | Linea di azione | NUOVO PIANO ISOLE MINORI | 27000000 | 19000000 | SI | 1 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2028
[6 empty] | 98000000 | 90000000 | 0

## Allegato B__Piano fin. accordo
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale Allegato B - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27) - valori in euro
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTALE
Assegnazione FSC 21-27 ordinaria |  | 0 | 13000000 | 38500000 | 38500000 | [7 empty] | 90000000
Totale | 0 | 0 | 13000000 | 38500000 | 38500000 | [7 empty] | 90000000

## B1_Finanziario
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale Allegato B1 - Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREA TEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02CONNETTIVITÀ DIGITALE | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | Linea di azione | ESTENSIONE PIANO ITALIA 5G BACKHAULING | 71000000 | 71000000 | NO | 2025: 0; 2026: 9100000; 2027: 30950000; 2028: 30950000
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02CONNETTIVITÀ DIGITALE | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | Linea di azione | NUOVO PIANO ISOLE MINORI | 27000000 | 19000000 | 8000000 | 2025: 0; 2026: 3900000; 2027: 7550000; 2028: 7550000
[6 empty] | 98000000 | 90000000 | 8000000 | 2025: 0; 2026: 13000000; 2027: 38500000; 2028: 38500000