## Tabella art. 3
AMBITI DI INTERVENTO | Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria) | cofinanziamento intervento | Risorse FDR 21-27 (ass. ordinaria) | Ammontare complessivo investimenti | Numero interventi/ linee di azione
Digitalizzazione | 124240000 | - € | 74000000 | 198240000 | 9
Energia | 0 | - € | 10000000 | 10000000 | 1
Riqualificazione urbana | 50760000 | - € | 11000000 | 61760000 | 5
Capacità amministrativa | 5000000 | - € | 3000000 | 8000000 | 2
Totale Accordo | 180000000 | - € | 98000000 | 278000000 | 17

## A1_Procedurale_FSC
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro dell'Interno Allegato A1 - Programma di interventi con cronoprogramma procedurale FSC - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[9 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza – D.C. Polizia Criminale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Mezzogiorno | Linea di azione | Implementazione del Disaster Recovery (dr) delle banche dati Interforze | 64000000 | 64000000 | 0 | 2 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2032
Ministero dell'Interno - Dip. Affari Interni e Territoriali - D. C. Finanza Locale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Intero territorio nazionale | F81C25000270006 | Evoluzione della banca dati per la gestione integrata della finanza locale | 1500000 | 1500000 | 0 | 2 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Intero territorio nazionale | Linea di azione | Rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza in ambiti strategici e urbani - FSC | 54740000 | 54740000 | 0 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2035
Ministero dell'Interno - Dip. per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - D. C. per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Ufficio XI Gestione Patrimoniale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | Mezzogiorno | F23D25003280001 | Infrastruttura di rete evoluta: Rifacimento LAN e cablaggio per gli Uffici di Prefettura Sud Italia | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2027 | 1 SEMESTRE 2028 | 2 SEMESTRE 2028 | 2 SEMESTRE 2028 | 2 SEMESTRE 2030
Ministero dell'Interno - Dip. per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - D. C. per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Ufficio X Affari Generali e Logistici | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Centro-Nord | F85B25000180001 | Adeguamento alla normativa antincendio del Compendio Viminale | 18000000 | 18000000 | 0 | 2 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESETRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2027 | 1 SEMESTRE 2031
Ministero dell’Interno - Dip.Pubblica Sicurezza | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Campania, Lazio, Sicilia, Calabria | Linea di azione | Riqualificazione funzionale e sociale degli impianti sportivi in ambiti urbani e scolastici -FSC | 14360000 | 14360000 | 0 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2035
Ministero dell’Interno - Dip.Pubblica Sicurezza | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Piemonte, Basilicata, Veneto, Campania | Linea di azione | Misura integrata per la riqualificazione urbana e sociale in aree fragili e periferiche - FSC | 18400000 | 18400000 | 0 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2035
Ministero dell’Interno - Dip.Pubblica Sicurezza | 12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | Intero territorio nazionale | Linea di azione | Servizio di Assistenza tecnica per l’Attuazione dell’Accordo di Coesione - FSC | 5000000 | 5000000 | 0 | 2 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2035
[6 empty] | 180000000 | 180000000

## A2_Procedurale_FdR
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro dell'Interno Allegato A2 - Programma di interventi con cronoprogramma procedurale FdR - valori in euro
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FdR | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[9 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dip. Pubblica Sicurezza | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | Linea di azione | Digitalizzazione dei processi e dematerializzazione degli archivi della Polizia di Stato | 40000000 | 40000000 | 0 | 2 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza – D.C. Servizi Tecnico-Logistici e Gestione Patrimoniale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | Linea di azione | Innalzamento dei livelli di sicurezza e resilienza dei sistemi informatici della Polizia di Stato | 15000000 | 15000000 | 0 | 2 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna | Linea di azione | Rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza in ambiti strategici e urbani - FdR | 11400000 | 11400000 | 0 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa - D.C. per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | F57F25000010001 | Infrastruttura nazionale BVLOS per droni a supporto delle operazioni di soccorso dei VdF | 3600000 | 3600000 | 0 | 2 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa - D.C. per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | F86G25000240001 | Potenziamento delle Sale di Comando e Controllo dei Vigili del Fuoco per la gestione delle emergenze | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa - D.C. per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali | 04. ENERGIA | 04.02 ENERGIA RINNOVABILE | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | Linea di azione | Sostenibilità e autonomia energetica per le sedi dei Vigili del Fuoco – Realizzazione impianti fotovoltaici | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Campania | Linea di azione | Rigenerazione urbana a Bagnoli: sport, inclusione e futuro nell’ex area industriale Italsider - FdR | 6000000 | 6000000 | 0 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Calabria | Linea di azione | Riqualificazione del Quartiere Arghillà: Legalità, Inclusione, Sviluppo - FdR | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2027 | 1 SEMESTRE 2027 | 2 SEMESTRE 2029
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | Linea di azione | Servizio di Assistenza tecnica per l’Attuazione dell’Accordo di Coesione - FdR | 3000000 | 3000000 | 0 | 2 SEMESTRE 2025 | 1 SEMESTRE 2026 | 1 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2026 | 2 SEMESTRE 2029
[6 empty] | 98000000 | 98000000

## Allegato B_Piano fin. FSC
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro dell'Interno Allegato B - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27) - valori in euro
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTALE
Assegnazione FSC 21-27 ordinaria | 0 | 0 | 1355000 | 9987500 | 14725000 | 19720000 | 23545000 | 26520000 | 26135000 | 17632000 | 19397100 | 20983400 | 180000000
Totale | 0 | 0 | 1355000 | 9987500 | 14725000 | 19720000 | 23545000 | 26520000 | 26135000 | 17632000 | 19397100 | 20983400 | 180000000

## B1_Finanziario_FSC
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro dell'Interno Allegato B1 - Programma di interventi con cronoprogramma finanziario FSC - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE (area territoriale) | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza – D.C. Polizia Criminale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Mezzogiorno | Linea di azione | Implementazione del Disaster Recovery (dr) delle banche dati Interforze | 64000000 | 64000000 | 0 | 0 | 1280000 | 6400000 | 9600000 | 11520000 | 11520000 | 11520000 | 12160000
Ministero dell'Interno - Dip. Affari Interni e Territoriali - D. C. Finanza Locale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Intero territorio nazionale | F81C25000270006 | Evoluzione della banca dati per la gestione integrata della finanza locale | 1500000 | 1500000 | 0 | 2025: 0; 2026: 75000; 2027: 475000; 2028: 475000; 2029: 475000
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Intero territorio nazionale | Linea di azione | Rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza in ambiti strategici e urbani - FSC | 54740000 | 54740000 | 0 | 0 | 0 | 821100 | 1094800 | 1642200 | 2737000 | 5474000 | 8211000 | 10948000 | 11769100 | 12042800
Ministero dell'Interno - Dip. per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - D. C. per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Ufficio XI Gestione Patrimoniale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | Mezzogiorno | F23D25003280001 | Infrastruttura di rete evoluta: Rifacimento LAN e cablaggio per gli Uffici di Prefettura Sud Italia | 4000000 | 4000000 | 0 | 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 200000; 2029: 1500000; 2030: 2300000
Ministero dell'Interno - Dip. per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - D. C. per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Ufficio X Affari Generali e Logistici | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Centro-Nord | F85B25000180001 | Adeguamento alla normativa antincendio del Compendio Viminale | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 2700000 | 3600000 | 4500000 | 5400000
Ministero dell’Interno - Dip.Pubblica Sicurezza | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Campania, Lazio, Sicilia, Calabria | Linea di azione | Riqualificazione funzionale e sociale degli impianti sportivi in ambiti urbani e scolastici -FSC | 14360000 | 14360000 | 0 | 0 | 0 | 215400 | 287200 | 430800 | 718000 | 1436000 | 2154000 | 2154000 | 2872000 | 4092600
Ministero dell’Interno - Dip.Pubblica Sicurezza | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Piemonte, Basilicata, Veneto, Campania | Linea di azione | Misura integrata per la riqualificazione urbana e sociale in aree fragili e periferiche - FSC | 18400000 | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 368000 | 552000 | 920000 | 1840000 | 2760000 | 3680000 | 3956000 | 4048000
Ministero dell’Interno - Dip.Pubblica Sicurezza | 12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | Intero territorio nazionale | Linea di azione | Servizio di Assistenza tecnica per l’Attuazione dell’Accordo di Coesione - FSC | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 800000 | 800000
[6 empty] | 180000000 | 180000000 | 0 | 0 | 1355000 | 9987500 | 14725000 | 19720000 | 23545000 | 26520000 | 26135000 | 17632000 | 19397100 | 20983400

## B2_Finanziario_FdR
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro dell'Interno Allegato B2 - Programma di interventi con cronoprogramma finanziario FdR - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE (Regione) | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FdR | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dip. Pubblica Sicurezza | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | Linea di azione | Digitalizzazione dei processi e dematerializzazione degli archivi della Polizia di Stato | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 2500000 | 10250000 | 13000000 | 14250000
Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza – D.C. Servizi Tecnico-Logistici e Gestione Patrimoniale | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | Linea di azione | Innalzamento dei livelli di sicurezza e resilienza dei sistemi informatici della Polizia di Stato | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 5700000 | 3100000
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna | Linea di azione | Rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza in ambiti strategici e urbani - FdR | 11400000 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 1710000 | 3990000 | 5700000
Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa - D.C. per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | F57F25000010001 | Infrastruttura nazionale BVLOS per droni a supporto delle operazioni di soccorso dei VdF | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 180000 | 380000 | 1520000 | 1520000
Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa - D.C. per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | F86G25000240001 | Potenziamento delle Sale di Comando e Controllo dei Vigili del Fuoco per la gestione delle emergenze | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1800000 | 1800000
Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa - D.C. per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali | 04. ENERGIA | 04.02 ENERGIA RINNOVABILE | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | Linea di azione | Sostenibilità e autonomia energetica per le sedi dei Vigili del Fuoco – Realizzazione impianti fotovoltaici | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4000000 | 5500000
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Campania | Linea di azione | Rigenerazione urbana a Bagnoli: sport, inclusione e futuro nell’ex area industriale Italsider - FdR | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1800000 | 3000000
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | Calabria | Linea di azione | Riqualificazione del Quartiere Arghillà: Legalità, Inclusione, Sviluppo - FdR | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1500000 | 2500000
Ministero dell’Interno - Dip. Pubblica Sicurezza | 12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia | Linea di azione | Servizio di Assistenza tecnica per l’Attuazione dell’Accordo di Coesione - FdR | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 450000 | 850000 | 850000 | 850000
[6 empty] | 98000000 | 98000000 | 0 | 0 | 3130000 | 22490000 | 34160000 | 38220000